Додаток

до Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації

від 20 червня 2025 р № 1092

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо складання прогнозу бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2026-2028 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1. | Проведення реєстрації учасників бюджетного процесу на плановий рік вАІАС «LOGICA») | До 16 травня 2025 | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 2. | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Травень – липень  | Фінансове управління  |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | У триденний термін після їх отримання з Мінфіну | Фінансове управління  |
| 4. | Надання фінансовому управлінню основних очікуваних показників економічного і соціального розвитку території у 2025 році, прогнозних показників на 2026-2028 роки. | До 17 червня  | Відділ економічного розвитку та інвестицій  |
| 5. | Підготовка та надання фінансовому управлінню прогнозу на 2026-2028 роки по надходженню до місцевого бюджету :- коштів від продажу майна , що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста;- податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності міста;- цільові фонди. | До 20 червня  | Відділ економічного розвитку та інвестицій, Відділ комунального майна  |
| 6. | Підготовка та надання фінансовому управлінню прогнозу на 2026-2028 роки за очікуваними надходженнями до місцевого бюджету: - коштів від продажу землі;- коштів від добровільного відшкодування збитків за користування земельними ділянками без правовстановчих документів;- орендної плати за земельні ділянки;- коштів від плати за розміщення зовнішньої реклами на території міста;- плата за встановлення земельного сервітуту. | До 20 червня  | Відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю  |
| 7. | Підготовка та надання до фінансового управління прогнозних показників обсягів надходжень за видами податків і зборів прогнозу на 2026-2028 роки. | До 20 червня  | Головне управління ДПС у Харківській (за запитом) |
| 8. | Проведення інвентаризації бюджетних програм, що будуть фінансуватися у 2026-2028 роках і надання їх переліку фінансовому управлінню | До 20 червня  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9 | Підготовка та надання до відділу економічного розвитку та інвестицій пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Балаклійської міської територіальної громади  | До 7 липня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 10 | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету, розрахування загальних орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету, надання кредитів з місцевого бюджету на 2026-2028 роки на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах та визначення орієнтованого граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026-2028 роки. | До 15 липня  | Фінансове управління  |
| 11 | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетної пропозиції та розрахованих на підставі інформації, визначеної пунктом 9 орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на 2026-2028 роки. (у т.ч. з використанням АІАС «LOGICA») | До 20 липня  |  Фінансове управління  |
| 12 | Доведення до відділу економічного розвитку та інвестицій орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій | До 20 липня  | Фінансове управління |
| 13 | Надання до фінансового управління середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Балаклійської міської територіальної громади | До 25 липня  | Відділ економічного розвитку та інвестицій |
| 14 | Доведення до головних розпорядників коштів обсягів публічних інвестицій на 2026-2028 роки з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Балаклійської міської територіальної громади для включення до бюджетних пропозицій | Липень-серпень | Фінансове управління |
| 15 | Підготовка головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету Балаклійської громади і подання її фінансовому управлінню (у т.ч. з використанням АІАС «LOGICA») | До 29 липня  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 16 | Передача до Міністерства фінансів України показників міжбюджетних трансфертів (іншим місцевим бюджетам), отримання показників міжбюджетних трансфертів (від інших місцевих бюджетів), які передбачаються у прогнозі місцевого бюджету на середньостроковий бюджетний період через АІАС «LOGICA» | Серпень  | Фінансове управління  |
| 17 | Доведення до окремих головних розпорядників уточнених орієнтовних граничних показників з врахуванням міжбюджетних трансфертів (від інших місцевих бюджетів) (у т.ч. з використанням АІАС «LOGICA») | Серпень  | Фінансове управління  |
| 18 | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | Серпень  | Фінансове управління  |
| 19 | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу місцевого бюджету | Серпень  | Фінансове управління  |
| 20 | Уточнення і подання головними розпорядниками бюджетних коштів уточненої бюджетної пропозиції її фінансовому управлінню (у т.ч. з використанням АІАС «LOGICA») | До 5 серпня  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 21 | Складання прогнозу бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2026-2028  | Серпень  | Фінансове управління  |
| 22 | Подання прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням начальнику міської військової адміністрації для розгляду та видання розпорядчого документу щодо схвалення прогнозу бюджету громади та затвердження заходів складання проєкту бюджету територіальної громади на наступний рік | Серпень  | Фінансове управління  |
| 23 | Повідомлення Міністерство фінансів України про розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету начальником міської військової адміністраії | Серпень Один робочий день після видання розпорядчого документу | Фінансове управління  |
| 24 | Подання до Міністерства фінансів України інформації, що міститься в прогнозі місцевого бюджету на плановий та два наступні роки через АІАС «LOGICA» | До 1 вересня  | Фінансове управління  |
| 25 | Оприлюднення прогнозу місцевого бюджету на сайті міської військової адміністрації або в інший спосіб відповідно до Закону України  "Про доступ до публічної інформації" | У п’ятиденний строк  з дня схвалення | Фінансове управління  |

**Заступник міського голови Сергій ПОЛТОРАК**