
10. Напрями діяльності та заходи Програми

	

№ з/п
	
Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)
	

Перелік заходів                        програми
	
Строк викона- ння заходу
	


      Виконавець
	

Джерела фінансу- вання
	Орієнтовані обсяги
фінансування (вартість) тис. гривень
	

Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	
	2026
рік
	2027
 рік
	2028 
рік
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	        Фізична
безбар’єрність
	1) Забезпечення проведення
Моніторингу й обстеження
громадських будівель, житлових будівель, будівлі і споруди сфери надання послуг, об’єктів транспортної інфраструктури, вулиць та доріг, зупинок громадського транспорту, об’єктів благоустрою

	2026-2028
роки
	Власники (балансоутримувачі), орендарі, користувачі або інші управителі об’єктів фізичного оточення, що несуть відповідальність за їх експлуатацію; Відділ з питань безбар’єрності;
	не
потребує
фінансу-
вання
	-
	−
	−
	Проведено моніторинг	усіх
об’єктів,у 2026
році 35 % від всієї кількості,
у 2027 році 65%, у 2028 році 100%

	
	
	2) забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів і закладів соціальної сфери, адмінбудівель  (головних входів та внутрішніх приміщень) міської ради
	2026-2028
роки
	Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою; Балаклійська міська рада, її структурні підрозділи, заклади та комунальні підприємства; Відділ з питань безбар’єрності;
	обласний бюджет

кошти інших джерл


місцевий бюджет

	








10000
	








   25000



	








30000




	забезпечено доступність до об’єктів і закладів соціальної сфери, адмінбудівель  (головних входів та внутрішніх приміщень) міської ради

	
	
	3) проведення реконструкції елементів благоустрою
території адмінбудівлі Балаклійської міської військової адміністрації за адресою: м. Балаклія вул. Захисників України, 18  з врахуванням потреб маломобільних груп населення
	2026-2028 роки
	 Балаклійська міська рада, 
КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»;
Відділ з питань безбар’єрності;
	державний бюджет




місцевий бюджет




кошти інших джерел


	





10000
	





20000
	





20000
	влаштовано
1 відкритий пандус; облаштування 1санітарної кімнати; вхідної зони до будівлі; облаштування кімнати для прийому громадян з інвалідністю та, які користуються кріслом колісним;
Облаштування укриття у підвальному приміщенні міської ради.

	
	
	4) Реалізація облаштування першого етапу безбар’єрного маршруту від зупинки громадського транспорту «Хлібзавод» до будівлі бібліотеки
	2026-2027 рік
	Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою;
Балаклійська міська рада її структурні підрозділи, заклади та комунальні підприємства; 
Відділ з питань безбар’єрності; 

	обласний бюджет





місцевий бюджет






кошти інших джерел
	







20000
	







20000







	







-
	Ремонт тротуарного покриття; облаштована громадська зупинка; перепланування пішохідної зони; облаштування вхідної групи до казначейства, Балдруку та закладу охорони здоров’я; облаштування навігаційних покажчиків, облаштування світлофорів звуковим сигналом

	2.
	Інформаційна безбар’єрність
	1) висвітлення у медіа матеріалів про проведені заходи щодо створення безбар'єрного простору в громаді
	2026-2028
роки
	Сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю
	не потребує фінансу- вання
	-
	−
	−
	забезпечено висвітлення
у медіа матеріалів про проведені заходи щодо створення
безбар'єрного
простору в громаді

	
	
	2)забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії 
	2026-2028
роки
	відділ культури, молоді, спорту та туризму; відділ освіти; відділ з питань безбар’єрності
	не потребує фінансу- вання
	-
	−
	−
	забезпечено підвищення рівня толерантності,
поліпшення комунікацій, поширення
інформації про праваосіб	з
інвалідністю та сприяння
створенню
безбар’єрного простору

	3
	Цифрова безбар’єрність
	1) проведення вебінарів, тренінгів та інших заходів із комп’ютерної	та медіаграмотності для різних груп населення
	2026-2028
роки
	Залучення громадських організацій
	не потребує фінансу- вання
	-
	−
	−
	проведено _____ вебінарів, тренінгів та інших заходів  

	4.
	Суспільна та громадянська безбар’єрність
	1) проведення семінарів з питань ветеранської політики для ветеранів та ветеранок, демобілізованих осіб, членів сімей загиблих, полонених, безвісти зниклих осіб  з метою забезпечення ветеранам та  їхнім  родинам  рівного
доступу до інформації, послуг і можливостей

	2026-2028
роки
	Відділ  у справах ветеранів, військовослужбовців та членів їх сімей управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області;
	не потребує фінансу- вання
	−
	−
	-
	проведено щороку не менше __ заходів

	
	
	2) поширення інформаційно- довідкових матеріалів про послуги та можливості для ветеранів у соціальних мережах, на офіційних вебсайтах Балаклійської міської військової адміністрації, а також у ветеранських просторах та закладах охорони здоров’я
	2026-2028
роки
	Відділ  у справах ветеранів, військовослужбовців та членів їх сімей управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області; Сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю;
	не потребує фінансу- вання
	−
	−
	-
	Опубліковано інформаційно-довідкові матеріали

	
	
	3) проведення заходів з психологічної підтримки, арт- терапії тощо у рамках Всеукраїнської	програми ментального здоров’я „Ти як?”
	2026-2028
роки
	Центр соціальних служб;
	не потребує фінансу- вання
	−
	−
	-
	забезпечено
зниження рівня стресу та
тривожності серед учасників завдяки залученню до творчих
активностей	та отриманню психологічної підтримки

	
	
	4) проведення освітньо- виховних заходів (семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, форумів) за участю представників молодіжних консультативно-дорадчих органів, молодіжних і дитячих громадських організацій, молодіжних центрів, спрямованих на підвищення рівня їх компетентностей щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема, особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) з метою залучення до громадянського та політичного життя

	2026-2028
роки
	Молодіжний центр «КУБ»; відділ культури, молоді, спорту та туризму; відділ освіти; 
	не потребує фінансу- вання
	
-
	
-
	
-
	проведено щороку  освітньо-виховні заходи (семінари, семінари-тренінги, тренінги, форуми)

	
	
	5) визначення потреб маломобільних груп населення для їх залучення до громадянського та політичного життя
	2026-2028
роки
	Управління соціального захисту населення; Територіальний центр соціального обслуговування;

	не потребує фінансу- вання
	−
	−
	-
	проведено щороку заходи, спрямовані на підвищення рівня обізнаності потреб маломобільних груп населення для їх залучення до громадянського та політичного життя


	5.
	Освітня
безбар’єрність
	 забезпечення всебічної підтримки реалізації інклюзивної освіти шляхом розроблення освітніх програм, надання консультацій щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами

	2026-2028
роки
	Відділ освіти

	

не потребує фінансу- вання
	


-
	


-
	


-
	Забезпечено підтримку ___ особам, розроблено ___ програм

	
	
	забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які задіяні у  навчанні дітей з особливими освітніми потребами

	2026-2028 роки
	Відділ освіти
	Обласний бюджет
	
	
	
	Пройшли підвищення кваліфікації ____ осіб

	
	
	проведення просвітницьких заходів спрямованих на формування толерантності, рівності та усунення психологічних, комунікативних чи фізичних бар'єрів серед учнів 

	2026-2028 роки
	Відділ освіти
	не потребує фінансу- вання
	-
	-
	-
	Проведено заходи _____

	
	
	розроблення індивідуальних програм розвитку й створення інклюзивного освітнього середовища

	2026-2028
роки
	Відділ освіти

	не потребує фінансу- вання
	−
	−
	-
	Розроблено ___ індивідуальних програм розвитку

	6.
	Економічна безбар’єрність
	1) організація проведення семінарів, тренінгів, зустрічей щодо підвищення рівня фінансової грамотності та залучення фінансування на розвиток бізнесу для молоді, жінок, людей старшого віку, осіб з інвалідністю
	2026-2028
роки
	Балаклійський районний центр зайнятості; громадські організації
	кошти Фонду загально- обов’язкового
державного соціального страхування України на
випадок безробіття
	у межах кошто- рису
	у межах кошто- рису
	у межах кошто- рису
	організовано	і проведено щороку заходи (семінари, тренінги, круглі столи, зустрічі, навчання) щодо підвищення			 рівня фінансової грамотності	та залучення
фінансування на розвиток бізнесу для молоді, жінок, людей   старшого
віку, осіб з інвалідністю

	
	
	2) організація професійного навчання та підвищення кваліфікації у тому числі  для ветеранів та ветеранок та осіб з інвалідністю щодо заняття підприємницькою діяльністю
	2026-2028
роки
	Балаклійський районний центр зайнятості;  громадські організації.
	кошти Фонду загально- обов’язкового
державного соціального страхування України на
випадок безробіття
	у межах кошторису
	у межах кошто- рису
	у межах кошто- рису
	організовано професійне
навчання та підвищення
кваліфікації	у тому числі для ветеранів та ветеранок осіб	з
інвалідністю щодо заняття підприємницькою діяльністю

	
	
	3) проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо працевлаштування молоді, осіб з інвалідністю та забезпечення облаштування їх робочих місць
	2026-2028
роки
	[bookmark: _Hlk235194569]Балаклійський районний центр зайнятості;   громадські організації
	кошти Фонду загально- обов’язкового
державного соціального стра- хування України на випадок
безробіття
	у межах кошторису
	у межах кошто- рису
	у межах кошто- рису
	проведено інформаційно- роз’яснювальні роботи серед роботодавців щодо працевлаштування людей з
інвалідністю	та забезпечення облаштування  їх робочих місць

	
	
	4) забезпечення надання безкоштовної інформаційно- консультативної підтримки щодо створення, розвитку та ведення бізнесу цільовим групам (ветеранам, молоді, жінкам, людям старшого віку та особам з інвалідністю)
	2026-2028
роки
	Балаклійський районний центр зайнятості; громадські організації
	не потребує фінан- сування
	-
	-
	-
	забезпечено надання
безкоштовної інформаційноконсультативної підтримки щодо створення,
розвитку та
ведення бізнесу цільовим групам (молоді, жінкам, людям старшого віку, особам з інвалідністю)

	
	
	5) популяризація програм стимулювання розвитку підприємництва, в тому числі державних програм, серед таких груп населення як ветерани та ветеранки, молодь, жінки, люди похилого віку, особи з інвалідністю
	2026-2028
роки
	Управління соціального захисту населення; громадські організації
	не потребує фінан- сування
	-
	-
	-
	популяризовано програми стимулювання розвитку підприємництва


	коштів державного бюджету
	
	
	
	

	коштів обласного бюджету
	
	
	
	

	коштів місцевого бюджету
	40000
	65000
	50000
	

	кошти інших джерел
	
	
	
	

	Всього
	40000
	65000
	50000
	




Заступник Балаклійської міської
[bookmark: _GoBack]військової адміністрації                                                                                підписано                                                                                 Тетяна ГРУНСЬКА
