10. Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк викона- ння заходу | Виконавець | Джерела фінансу- вання | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис. гривень |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Фізична безбар’єрність | - Забезпечення проведення Моніторингу й обстеження громадських будівель, житлових будівель, будівлі і споруди сфери надання послуг, об’єктів транспортної інфраструктури, вулиць та доріг, зупинок громадського транспорту, об’єктів благоустрою | 2026-2028 роки | Власники (балансоутримувачі), орендарі, користувачі або інші управителі об’єктів фізичного оточення, що несуть відповідальність за їх експлуатацію; Відділ з питань безбар’єрності; | не потребує фінансу- вання | - | − | − | Проведено моніторинг усіх об’єктів,у 2026 році 35 % від всієї кількості, у 2027 році 65%, у 2028 році 100% |
|  |  | 2) забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів і закладів соціальної сфери, адмінбудівель (головних входів та внутрішніх приміщень) міської ради | 2026-2028 роки | Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою; Балаклійська міська рада, її структурні підрозділи, заклади та комунальні підприємства; Відділ з питань безбар’єрності; | обласний бюджет кошти інших джерл місцевий бюджет | 10000 | 25000 | 30000 | забезпечено доступність до об’єктів і закладів соціальної сфери, адмінбудівель (головних входів та внутрішніх приміщень) міської ради |
|  |  | 3) проведення реконструкції елементів благоустрою території адмінбудівлі Балаклійської міської військової адміністрації за адресою: м. Балаклія вул. Захисників України, 18 з врахуванням потреб маломобільних груп населення | 2026-2028 роки | Балаклійська міська рада, КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»; Відділ з питань безбар’єрності; | державний бюджет місцевий бюджет кошти інших джерел | 10000 | 20000 | 20000 | влаштовано 1 відкритий пандус; облаштування 1санітарної кімнати; вхідної зони до будівлі; облаштування кімнати для прийому громадян з інвалідністю та, які користуються кріслом колісним; Облаштування укриття у підвальному приміщенні міської ради. |
|  |  | 4) Реалізація облаштування першого етапу безбар’єрного маршруту від зупинки громадського транспорту «Хлібзавод» до будівлі бібліотеки | 2026-2027 рік | Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою; Балаклійська міська рада її структурні підрозділи, заклади та комунальні підприємства; Відділ з питань безбар’єрності; | обласний бюджет місцевий бюджет кошти інших джерел | 20000 | 20000 | - | Ремонт тротуарного покриття; облаштована громадська зупинка; перепланування пішохідної зони; облаштування вхідної групи до казначейства, Балдруку та закладу охорони здоров’я; облаштування навігаційних покажчиків, облаштування світлофорів звуковим сигналом |
| 2. | Інформаційна безбар’єрність | 1) висвітлення у медіа матеріалів про проведені заходи щодо створення безбар'єрного простору в громаді | 2026-2028 роки | Сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю | не потребує фінансу- вання | - | − | − | забезпечено висвітлення у медіа матеріалів про проведені заходи щодо створення безбар'єрного простору в громаді |
|  |  | 2)забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії | 2026-2028 роки | відділ культури, молоді, спорту та туризму; відділ освіти; відділ з питань безбар’єрності | не потребує фінансу- вання | - | − | − | забезпечено підвищення рівня толерантності, поліпшення комунікацій, поширення інформації про праваосіб з інвалідністю та сприяння створенню безбар’єрного простору |
| 3 | Цифрова безбар’єрність | 1) проведення вебінарів, тренінгів та інших заходів із комп’ютерної та медіаграмотності для різних груп населення | 2026-2028 роки | Залучення громадських організацій | не потребує фінансу- вання | - | − | − | проведено _____ вебінарів, тренінгів та інших заходів |
| 4. | Суспільна та громадянська безбар’єрність | 1) проведення семінарів з питань ветеранської політики для ветеранів та ветеранок, демобілізованих осіб, членів сімей загиблих, полонених, безвісти зниклих осіб з метою забезпечення ветеранам та їхнім родинам рівного доступу до інформації, послуг і можливостей | 2026-2028 роки | Відділ у справах ветеранів, військовослужбовців та членів їх сімей управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області; | не потребує фінансу- вання | − | − | - | проведено щороку не менше __ заходів |
|  |  | 2) поширення інформаційно- довідкових матеріалів про послуги та можливості для ветеранів у соціальних мережах, на офіційних вебсайтах Балаклійської міської військової адміністрації, а також у ветеранських просторах та закладах охорони здоров’я | 2026-2028 роки | Відділ у справах ветеранів, військовослужбовців та членів їх сімей управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області; Сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю; | не потребує фінансу- вання | − | − | - | Опубліковано інформаційно-довідкові матеріали |
|  |  | 3) проведення заходів з психологічної підтримки, арт- терапії тощо у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я „Ти як?” | 2026-2028 роки | Центр соціальних служб; | не потребує фінансу- вання | − | − | - | забезпечено зниження рівня стресу та тривожності серед учасників завдяки залученню до творчих активностей та отриманню психологічної підтримки |
|  |  | 4) проведення освітньо- виховних заходів (семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, форумів) за участю представників молодіжних консультативно-дорадчих органів, молодіжних і дитячих громадських організацій, молодіжних центрів, спрямованих на підвищення рівня їх компетентностей щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема, особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) з метою залучення до громадянського та політичного життя | 2026-2028 роки | Молодіжний центр «КУБ»; відділ культури, молоді, спорту та туризму; відділ освіти; | не потребує фінансу- вання | - | - | - | проведено щороку освітньо-виховні заходи (семінари, семінари-тренінги, тренінги, форуми) |
|  |  | 5) визначення потреб маломобільних груп населення для їх залучення до громадянського та політичного життя | 2026-2028 роки | Управління соціального захисту населення; Територіальний центр соціального обслуговування; | не потребує фінансу- вання | − | − | - | проведено щороку заходи, спрямовані на підвищення рівня обізнаності потреб маломобільних груп населення для їх залучення до громадянського та політичного життя |
| 5. | Освітня безбар’єрність | забезпечення всебічної підтримки реалізації інклюзивної освіти шляхом розроблення освітніх програм, надання консультацій щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами | 2026-2028 роки | Відділ освіти | не потребує фінансу- вання | - | - | - | Забезпечено підтримку ___ особам, розроблено ___ програм |
|  |  | забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які задіяні у навчанні дітей з особливими освітніми потребами | 2026-2028 роки | Відділ освіти | Обласний бюджет |  |  |  | Пройшли підвищення кваліфікації ____ осіб |
|  |  | проведення просвітницьких заходів спрямованих на формування толерантності, рівності та усунення психологічних, комунікативних чи фізичних бар'єрів серед учнів | 2026-2028 роки | Відділ освіти | не потребує фінансу- вання | - | - | - | Проведено заходи _____ |
|  |  | розроблення індивідуальних програм розвитку й створення інклюзивного освітнього середовища | 2026-2028 роки | Відділ освіти | не потребує фінансу- вання | − | − | - | Розроблено ___ індивідуальних програм розвитку |
| 6. | Економічна безбар’єрність | 1) організація проведення семінарів, тренінгів, зустрічей щодо підвищення рівня фінансової грамотності та залучення фінансування на розвиток бізнесу для молоді, жінок, людей старшого віку, осіб з інвалідністю | 2026-2028 роки | Балаклійський районний центр зайнятості; громадські організації | кошти Фонду загально- обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | у межах кошто- рису | у межах кошто- рису | у межах кошто- рису | організовано і проведено щороку заходи (семінари, тренінги, круглі столи, зустрічі, навчання) щодо підвищення рівня фінансової грамотності та залучення фінансування на розвиток бізнесу для молоді, жінок, людей старшого віку, осіб з інвалідністю |
|  |  | 2) організація професійного навчання та підвищення кваліфікації у тому числі для ветеранів та ветеранок та осіб з інвалідністю щодо заняття підприємницькою діяльністю | 2026-2028 роки | Балаклійський районний центр зайнятості; громадські організації. | кошти Фонду загально- обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | у межах кошторису | у межах кошто- рису | у межах кошто- рису | організовано професійне навчання та підвищення кваліфікації у тому числі для ветеранів та ветеранок осіб з інвалідністю щодо заняття підприємницькою діяльністю |
|  |  | 3) проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо працевлаштування молоді, осіб з інвалідністю та забезпечення облаштування їх робочих місць | 2026-2028 роки | Балаклійський районний центр зайнятості; громадські організації | кошти Фонду загально- обов’язкового державного соціального стра- хування України на випадок безробіття | у межах кошторису | у межах кошто- рису | у межах кошто- рису | проведено інформаційно- роз’яснювальні роботи серед роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалідністю та забезпечення облаштування їх робочих місць |
|  |  | 4) забезпечення надання безкоштовної інформаційно- консультативної підтримки щодо створення, розвитку та ведення бізнесу цільовим групам (ветеранам, молоді, жінкам, людям старшого віку та особам з інвалідністю) | 2026-2028 роки | Балаклійський районний центр зайнятості; громадські організації | не потребує фінан- сування | - | - | - | забезпечено надання безкоштовної інформаційноконсультативної підтримки щодо створення, розвитку та ведення бізнесу цільовим групам (молоді, жінкам, людям старшого віку, особам з інвалідністю) |
|  |  | 5) популяризація програм стимулювання розвитку підприємництва, в тому числі державних програм, серед таких груп населення як ветерани та ветеранки, молодь, жінки, люди похилого віку, особи з інвалідністю | 2026-2028 роки | Управління соціального захисту населення; громадські організації | не потребує фінан- сування | - | - | - | популяризовано програми стимулювання розвитку підприємництва |
| коштів державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коштів обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коштів місцевого бюджету |  |  |  |  |  | 40000 | 65000 | 50000 |  |
| кошти інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  | 40000 | 65000 | 50000 |  |

Заступник Балаклійської міської

військової адміністрації                                                                                підписано                                                                                 Тетяна ГРУНСЬКА