                                                                                                Додаток
                                                                                                до розпорядження начальника Балаклійської    						                 міської військової адміністрації
                                                                                                від  26 серпня 2026 року № 1538
                                   Середньостроковий план
пріоритетних публічних інвестицій Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2027 - 2029 роки

Загальна  частина
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій                                   (далі - середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 331 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 28 лютого 2025 року № 294 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 01.05.2026    № 612).
В Україні продовжується реалізація реформи управління публічними інвестиціями (далі - реформа УПІ), спрямованої на запровадження ефективної системи середньострокового планування, підготовки, оцінки публічних інвестиційних проектів (далі - проект) та програм публічних інвестицій (далі - програма), формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (далі - Єдиний проектний портфель), галузевого (секторального) проектного портфеля держави (далі - Галузевий проектний портфель), а також реалізації проектів та програм. 
         Середньострокове планування є ключовим етапом реформи УПІ, оскільки саме під час його формування визначаються основні напрями спрямування публічних коштів у середньостроковій перспективі - 3 роки.
У процесі реалізації першого середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Балаклійської міської територіальної громади          Харківської області на 2026-2028 роки було забезпечено, зокрема, узгодження пріоритетів публічних інвестицій із документами стратегічного планування на місцевому рівні, бюджетним плануванням, започатковано формування єдиних підходів до оцінки проектів та програм, формування Єдиного проектного портфеля та Галузевого проектного портфеля.
Затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Балаклійської міської територіальної громади на 2027-2029 роки (далі - СПІ 2027-2029) є необхідним кроком для забезпечення безперервності процесу середньострокового планування на місцевому рівні.
Сфера дії СПІ 2027-2029 включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм та водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів і диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування приватного сектора міжнародними фінансовими організаціями та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.
Визначення пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів публічного інвестування здійснюється на основі поєднання результатів секторального аналізу збитків і потреб, оцінки їх впливу на економічну активність та соціальну стабільність, з урахуванням пропозицій (рекомендацій) Стратегічної інвестиційної ради щодо стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій на відповідний середньостроковий період, а також необхідності забезпечення функціонування критичної інфраструктури та відновлення виробничого потенціалу економіки.
                            
                                  Описова частина

Середньостроковий план розроблено Відділом економічного розвитку та інвестицій апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області на підставі пропозицій виконавчих органів Балаклійської міської ради, що відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування, відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного Фінансовим управлінням Балаклійської міської ради. 
СПІ 2027-2029 структуровано відповідно до оновленої логіки системи управління публічними інвестиціями та включає визначення наскрізних стратегічних цілей, пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування, основних напрямів публічного інвестування, у тому числі за діючими проектами та програмами (за наявності), цільових показників напрямів публічного інвестування, орієнтовний розподіл коштів за рахунок усіх джерел фінансування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій
Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій                       (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.
На 2027-2029 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність (у разі можливості їх застосування).
          Реалізація цих цілей є фундаментальною умовою сталого розвитку та зміцнення соціальної справедливості. Вона передбачає перехід до раціональної моделі енергоспоживання, цифрову трансформацію управлінських процесів та адаптацію інфраструктури до кліматичних змін. Особлива увага приділяється створенню безбар’єрного простору, де принципи універсального дизайну та рівності прав гарантують безперешкодний доступ до послуг для всіх верств населення, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, незалежно від їхньої статі чи соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані, є ключовими для Балаклійської міської територіальної громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.
До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:
        Транспорт та послуги поштового зв’язку (Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області);
            Муніципальна інфраструктура та послуги (Управління житлово-комунального  господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області, Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськості апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області, Відділ по забезпеченню діяльності роботи старост апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області; Відділ цивільного  захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області, Відділ з питань безбар’єрності апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області); 
        Житло (Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області);
         Освіта і наука (Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області);
         Охорона здоров’я (Головний спеціаліст з питань охорони здоров’я апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області);
         Соціальна сфера (Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області, Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області);
         Цифрова трансформація держави та суспільства (Балаклійська міська рада Харківської області, Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області); 
         Громадська безпека (Відділ цивільного захисту та взаємодії                                            з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області);
         Економічна діяльність (Відділ економічного розвитку та інвестицій апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області, Управління житлово - комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області; Відділ по забезпеченню діяльності роботи старост апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області);
         Культура та інформація (Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області);
         Спорт, фізичне та молодіжне виховання (Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області).
           
Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування формуються у межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування та є структурними складовими в межах відповідної галузі, що мають власне нормативно-правове регулювання і кореспондуються з конкретними цілями документів стратегічного планування.
  Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування дозволяють диференціювати галузь (сектор) для публічного інвестування на відповідні складові, в яких будуть здійснюватися публічні інвестиції, та допомагають зосередитись на специфічних потребах і можливостях, що існують у конкретних сферах.
До СПІ 2027-2029 включено 23 підсектори в межах 11 галузей (секторів) для публічного інвестування.
Основні напрями публічного інвестування

        Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями документів стратегічного планування, зокрема Стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2024-2027 роки та Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року, у розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.
Напрям публічного інвестування визначає сферу діяльності у межах відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування, у яку спрямовуються публічні кошти для подальшої підготовки та реалізації проектів та/або програм з метою досягнення відповідного завдання документа стратегічного планування.
        Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось Відділом економічного розвитку та інвестицій апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області на основі пропозицій виконавчих органів Балаклійської міської ради, що відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених відповідними галузевими (секторальними) стратегіями, Державною стратегією регіонального розвитку України, а також з урахуванням наявності діючих проектів за відповідними напрямами.
         Виконавчими органами  Балаклійської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано до Відділу економічного розвитку та інвестицій апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області пропозиції до середньострокового плану, що містили 41 напрям для публічного інвестування, які визначено основними та включено до СПІ 2027-2029.                      

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій                                  на 2027-2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:
тис. грн.
	Показник
	2027
(прогноз)
	2028
(прогноз)
	2029
(прогноз)
	2027-2029
(прогноз)

	Кошти місцевого бюджету, у тому числі:
	3000,0
	3500,0
	4000,0
	10500,0

	співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій
	3000,0
	3500,0
	4000,0
	10500,0

	міжбюджетних трансфертів                  з державного бюджету
	0
	0
	0
	0

	міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів
	0
	0
	0
	0

	місцевих запозичень
	0
	0
	0
	0

	інших джерел
	0
	0
	0
	0

	РАЗОМ
	3000,0
	3500,0
	4000,0
	10500,0


Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного Фінансовим управлінням Балаклійської міської ради Харківської області орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:   

тис. грн.
	Галузь (сектор)
	Граничний розподіл на 2027 рік
	Граничний розподіл на 2028 рік
	Граничний розподіл на 2029 рік
	Граничний розподіл на середньостроковий період

	Культура та інформація
	81,818
	62,501
	105,811
	250,130

	Громадська безпека
	81,818
	90,914
	25,568
	198,300

	Спорт, фізичне       та молодіжне виховання
	81,818
	43,037
	76,700
	201,555

	Житло
	81,818
	478,117
	0
	559,935

	Муніципальна інфраструктура  та послуги
	2181,820
	1594,864
	1638,170
	5414,854

	Транспорт                та послуги поштового зв’язку
	81,818
	35,863
	0
	117,681

	Довкілля
	0
	0

	0
	0

	Аграрна
	0
	0
	0
	0

	Економічна діяльність
	81,818
	47,814
	724,382
	854,014

	Енергетика
	0
	0
	0
	0

	Цифрова трансформація держави                          та суспільства
	81,818
	28,693
	38,350
	148,861

	Публічні фінанси
	0
	0
	0
	0

	Освіта і наука
	81,818
	1062,036
	1312,444
	2456,298

	Охорона здоров'я
	81,818
	50,901
	74,740
	207,459

	Соціальна сфера
	81,818
	5,260
	3,835
	90,913

	Загальний результат
	3000,0
	3500,0
	4000,0
	10500,0



Підсумки та перспективи

        Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями у Балаклійській міській територіальній громаді, та є ключовим інструментом реалізації місцевої політики у сфері управління публічними інвестиціями, спрямованим на забезпечення відновлення, модернізації та сталого розвитку громади в умовах воєнних викликів і післявоєнної трансформації.
СПІ 2027-2029 створює основу для підвищення довіри міжнародних партнерів та приватних інвесторів завдяки визначенню чітких пріоритетів громади, прогнозованості місцевої політики та прозорості процесів планування і реалізації публічних інвестицій.
Це сприятиме ефективному залученню міжнародного фінансування, ресурсів  міжнародних  фінансових  організацій  та  розвитку  механізмів державно-приватного партнерства для реалізації проектів та програм, що матимуть найбільший вплив на економічну стійкість громади, безпеку населення, інтеграцію до Європейського Союзу та підвищення якості життя громадян.
Важливо зазначити, що лише ті проекти та програми, що відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в СПІ 2027-2029, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджету та/або з наданням державної підтримки.
          Важливими передумовами успішної реалізації СПІ 2027-2029 є:
розвиток Єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями та забезпеченням взаємодії державних інформаційних систем;
підвищення якості підготовки публічних інвестиційних проектів та програм, зокрема шляхом застосування уніфікованих методологічних підходів;
забезпечення досягнення результатів та цільових показників напрямів публічного інвестування.
Реалізація СПІ 2027-2029 сприятиме прискореному відновленню Балаклійської міської територіальної громади, зміцненню її економічної спроможності та досягненню стратегічних цілей розвитку в   середньостроковій   перспективі.
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Додаток № 1
                         до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій  Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2027-2029 роки

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування - Культура та інформація 
Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування -                       Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області
Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування - 73437,553 тис. грн.
(2027 рік - 22444958,0 грн.; 2028 рік - 26144958,0 грн.; 2029 рік - 24847637,0 грн.)
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 250,130 тис. грн.
(2027 рік - 81,818 тис. грн.; 2028 рік - 62,501 тис. грн.; 2029 рік - 105,811 тис. грн.)

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення (%)
	Планове значення  на 2027 рік (%)
	Планове значення  на 2028 рік (%)
	Планове значення на 2029 рік (%)

	Культурна спадщина та національна пам’ять
	Забезпечення збереження культурної спадщини України шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт, реставрації об'єктів культурної спадщини,                        в тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації
	Рівень готовності (відновлення) об'єкта культурної спадщини, на який виготовлено ПКД
	0%
	33%
	66%
	100%

	Культурна спадщина та національна пам’ять
	Покращення умов надання базових культурних послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан, у тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації
	Рівень виконання плану з ремонту закладів, що надають базові культурні послуги, та оновлення їх            матеріально-технічної бази
	0%
	33%
	66%
	100%

	Культурна спадщина та національна пам’ять
	Забезпечення умов для гідного вшанування історичних подій шляхом створення та модернізації місць національної пам’яті, включаючи цифрові та фізичні компоненти
	Рівень модернізації та забезпечення доступності місць національної пам'яті та меморіальних локацій громади
	0%
	15%
	50%
	80%

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування - Громадська безпека
Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування -                         Відділ цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради                    Харківської області
Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування - 154000,0 тис. грн.
(2027 рік - 109975000,0 грн.; 2028 рік - 38025000,0 грн.; 2029 рік - 6000000,0 грн.)
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 198,300 тис. грн.
(2027 рік - 81,818 тис. грн.; 2028 рік - 90,914 тис. грн.; 2029 рік - 25,568 тис. грн.)

	Цивільний захист
	Посилення технічної спроможності Державної служби України з надзвичайних ситуацій реагувати на
виклики воєнного стану 
	Рівень доступності послуг екстрених служб для жителів громади
	0%
	50%
	100%
	-

	Цивільний захист 
	




Впровадження систем оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій  
   

	Частка покриття території громади системою оповіщення населення 

	0%
	100%
	-
	-

	Цивільний захист
	
Оновлення та модернізація фонду захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних та найпростіших укриттів)                  на території громади

	Частка облаштованих захисних споруд цивільного захисту для укриття жителів громади

	0%
	33%
	66%
	100%

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування - Спорт, фізичне та молодіжне виховання 
Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування -                       Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області
Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування - 45000,0 тис. грн.
(2027 рік - 9000000,0 грн.; 2028 рік - 18000000,0 грн.; 2029 рік - 18000000,0 грн.)
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 201,555 тис. грн.
(2027 рік - 81,818 тис. грн.; 2028 рік - 43,037 тис. грн.; 2029 рік - 76,700 тис. грн.)

	Спорт та фізичне виховання
	Покращення якості життя населення шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів спорту у належний стан, у тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації
	Рівень реалізації заходів з модернізації та ревіталізації спортивних і рекреаційних локацій
	0%
	20%
	60%
	100%

	Спорт та фізичне виховання
	Створення та розвиток мережі об’єктів спортивної інфраструктури з урахуванням вимог доступності та безпеки
	Рівень відновлення та модернізації запланованих закладів спорту громади
	0%
	33%
	66%
	100%

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування - Житло
Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області
Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування - 370000,0 тис. грн.
(2027 рік - 170000000,0 грн.; 2028 рік - 200000000,0 грн.; 2029 рік - 0 грн.)
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 559,935 тис. грн.
(2027 рік - 81,818 тис. грн.; 2028 рік - 478,117 тис. грн.; 2029 рік - 0)

	Відновлення житла
	Відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф
	Частка відновлених об'єктів
	45%
	45%
	65%
	100%

	Відновлення житла
	Створення та розвиток соціального орендного житла
	Рівень забезпечення соціальним житлом домогосподарств, які потребують такого житла
	0%
	100%
	-
	-

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування - Муніципальна інфраструктура та послуги 
Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування -      Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради, Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськості апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради, Відділ по забезпеченню діяльності роботи старост апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради, Відділ цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради, Відділ з питань безбар’єрності апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради
Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування - 2472819,500 тис. грн.
(2027 рік - 1421295500,0 грн.; 2028 рік - 667054000,0 грн.; 2029 рік - 384470000,0 грн.)
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 5414,854 тис. грн.
(2027 рік - 2181,820 тис. грн.; 2028 рік - 1594,864 тис. грн.; 2029 рік - 1638,170 тис. грн.)

	Управління побутовими відходами
	Розвиток та модернізація системи управління побутовими відходами
	Частка переробки побутових відходів
	0%
	25%
	75%
	100%

	Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади
	Комплексне відновлення населених пунктів
	Рівень забезпеченості адміністративних будівель захисними спорудами
	30%
	70%
	100%
	-

	
	
	Рівень відновлення транспортної інфраструктури (модернізованих мостів                  і доріг від довоєнного рівня)
	0%
	100%
	-
	-

	
	
	Цифровізація послуг у громадах (адміністративні, % від загальної кількості послуг)
	0%
	100%
	-
	-

	
	
	Рівень відновлення житлового фонду                   (% від довоєнного обсягу)
	10%
	20%
	30%
	40%

	Водопостачання та водовідведення
	Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії
	Рівень охоплення населених пунктів системами централізованого та нецентралізованого водовідведення
	71%
	73%
	75%
	77%

	
	
	Рівень забезпечення системами енергонезалежності об’єктів водного господарства
	22%
	33%
	50%
	100%

	
	
	Рівень стану водопровідних мереж
	77%
	80%
	90%
	100%

	Містобудування, благоустрій
	Підвищення енергоефективності в громадських будівлях
	Частка будівель, на яких планується впровадження енергоефективних заходів, в т.ч. відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива
	0%
	30%
	65%
	100%

	
	
	Частка будівель, які планується термомодернізувати у рамках проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні»
	0%
	100%
	-
	-

	Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади
	Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури субнаціональних органів влади
	Частка об’єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, приведених  у відповідність з вимогами щодо безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	0%
	23%
	40%
	70%

	
	
	Рівень забезпечення безбар'єрності об'єктів комунальної власності
	10%
	50%
	70%
	100%

	
	
	Рівень забезпечення відновлення та розвитку муніципальної інфраструктури субнаціональних органів влади
	0%
	34%
	100%
	-

	
	
	Частка завершених будівництвом об'єктів (багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок військової агресії російської федерації проти України)
	10%
	20%
	-
	-

	Туристичні послуги
	Розвиток туристичної інфраструктури та туристичної привабливості
	Частка об’єктів маршруту місцями пам’яті, які комплексно облаштовані туристичною інфраструктурою та інтегровані до єдиної інформаційно-цифрової системи (від загальної затвердженої кількості об'єктів)
	0%
	50%
	80%
	100%

	
	
	Частка створених і опублікованих маршрутів, що складаються з об’єктів історичного, релігійного та культурного значення для національних меншин (спільнот) та корінних народів України
	0%
	30%
	60%
	100%

	Захисні споруди об'єктів інфраструктур
	Відновлення, модернізація та захист об’єктів критичної інфраструктури для забезпечення їх
стійкості до загроз та безперервності надання життєво важливих послуг
	Частка об'єктів критичної інфраструктури, на яких проведено заходи із захисту
	0%
	50%
	100%
	-

	Теплопостачання
	Відновлення, модернізація та розвиток систем централізованого та децентралізованого теплопостачання
	Частка об'єктів теплопостачання, забезпечених децентралізованим опалювальним обладнанням
	0%
	100%
	-
	-

	
	
	Рівень технічної модернізації систем транспортування та обліку теплової енергії
	0%
	50%
	-
	-

	
	
	Частка відновлюваних та альтернативних джерел енергії у виробництві                  теплової енергії

	0%
	100%
	-
	-

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування - Транспорт та послуги поштового зв'язку
Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області
Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування - 33000,0 тис. грн.
(2027 рік - 18000000,0 грн.; 2028 рік - 15000000,0 грн.; 2029 рік - 0 грн.)
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 117,681 тис. грн.
(2027 рік - 81,818 тис. грн.; 2028 рік - 35,863 тис. грн.; 2029 рік - 0)

	Автомобільні дороги загального користування
	Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування
	Рівень відповідності транспортної інфраструктури вимогам ЄС за показниками безпеки руху, швидкості та якості перевезень
	0%
	100%
	-
	-

	Громадський транспорт
	Комплексний розвиток громадського транспорту та міської інфраструктури
	Рівень оновлення рухомого складу міського громадського транспорту
	0%
	50%
	100%
	-

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування - Економічна діяльність
Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування -                       Відділ економічного розвитку та інвестицій апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради, Управління житлово - комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради; Відділ по забезпеченню діяльності роботи старост апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради
Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування - 200000,0 тис. грн.
(2027 рік - 10000000,0 грн.; 2028 рік - 20000000,0 грн.; 2029 рік - 170000000,0 грн.)
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 854,014 тис. грн.
(2027 рік - 81,818 тис. грн.; 2028 рік - 47,814 тис. грн.; 2029 рік - 724,382 тис. грн.)

	Промисловість
	Створення сучасних об’єктів промислової та виробничої інфраструктури

	Частка створених об’єктів промислової та виробничої інфраструктури

	0%
	10%
	20%
	50%

	
	
	Рівень модернізації створених об’єктів промислової та виробничої інфраструктури
	0%
	5%
	10%
	30%

	Промисловість
	Створення та розвиток індустріальних парків, як об'єктів інфраструктури підтримки бізнесу
	Частка створених індустріальних парків
	0%
	0%
	0%
	80%

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування - Цифрова трансформація держави та суспільства 
Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування -                   Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради                       
Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування - 35000,0 тис. грн.
(2027 рік - 14000000,0 грн.; 2028 рік - 12000000,0 грн.; 2029 рік - 9000000,0 грн.)
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 148,861 тис. грн.
(2027 рік - 81,818 тис. грн.; 2028 рік - 28,693 тис. грн.; 2029 рік - 38,350 тис. грн.)

	Цифровізація та публічні послуги
	Реалізація програми інформатизації Балаклійської міської ради Харківської області щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем для управління розвитком електронного урядування, включаючи заходи із захисту інформації
	Рівень виконання планових заходів Програми інформатизації громади
	20%
	45%
	60%
	100%

	
	
	Частка інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, у яких забезпечено інтеграцію із зовнішніми ресурсами
	10%
	25%
	45%
	100%

	
	
	Рівень впровадження сучасних інформаційних технологій, електронних сервісів та автоматизації процесів                 у муніципальній сфері
	15%
	30%
	60%
	100%

	
	
	Рівень технічної готовності та оперативності надання муніципальних послуг
	10%
	30%
	60%
	100%

	Цифровізація та публічні послуги
	Забезпечення кібербезпеки, захисту інформації та безперервності функціонування інформаційних систем
	Рівень забезпечення виконавчих органів, самостійних підрозділів та комунальних закладів громади сучасною інформаційною інфраструктурою та ліцензованими системами захисту інформації
	10%
	65%
	85%
	100%

	
	
	Рівень забезпечення серверного, мережевого обладнання та критично важливих робочих місць джерелами безперебійного живлення (UPS)
	15%
	50%
	80%
	100%

	
	
	Рівень впровадження систем резервного копіювання та аварійного відновлення інформаційних систем громади
	20%
	60%
	85%
	100%

	Цифровізація та публічні послуги
	Розвиток цифрової інфраструктури зв'язку, забезпечення доступу до високошвидкісного фіксованого Інтернету та розгортання резервних систем зв'язку в населених пунктах громади
	Рівень забезпечення доступу до високошвидкісного фіксованого Інтернету та розгортання стійких систем зв'язку на всій території Балаклійської міської територіальної громади
	75%
	80%
	90%
	100%

	
	
	Рівень забезпечення сталості, безперебійності та автономності функціонування мереж електронних комунікацій (Інтернету та зв'язку) на території громади в умовах кризових ситуацій чи відключень енергопостачання
	60%
	75%
	85%
	100%

	Цифровізація та публічні послуги
	Створення та розгортання єдиної цифрової платформи взаємодії з мешканцями та надання електронних сервісів
	Рівень забезпечення технічної готовності та впровадження функціональних модулів єдиної цифрової платформи взаємодії                в громаді
	0%
	25%
	50%
	100%

	
	
	Рівень залученості та активності жителів громади у використанні інструментів електронної демократії та цифрових сервісів платформи
	20%
	30%
	55%
	70%

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування - Освіта і наука 
Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування -                         Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області 
Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування - 1452436,545  тис. грн.
2027 рік - 700109403,0 грн.; 2028 рік - 444322232,0 грн.; 2029 рік - 308004910,0 грн.)
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 2456,298 тис. грн.
(2027 рік - 81,818 тис. грн.; 2028 рік - 1062,036 тис. грн.; 2029 рік - 1312,444 тис. грн.)

	Освіта
	Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти
	Рівень забезпечення закладів дошкільної освіти спорудами цивільного захисту
	0%
	33%
	33%
	33%

	
	
	Частка здобувачів загальної середньої освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та
об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту
	44%
	64%
	64%
	64%

	Освіта
	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)
	Частка модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти
	0%
	10%
	10%
	10%

	Освіта
	Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо
	Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти
	30%
	41%
	52%
	62%

	
	
	Частка закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти,                   в яких облаштовано осередки                  «Захисту України»
	30%
	41%
	52%
	62%

	Освіта
	Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти
	Рівень зниження витрат на опалення та/або електроенергію після впровадження заходів з підвищення енергоефективності
	100%
	89%
	89%
	89%

	Освіта
	Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти
	Рівень оновленої інфраструктури закладів освіти шляхом здійснення ремонтів, реконструкцій, модернізацій
	0%
	40%
	80%
	100%

	Освіта
	Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень
	Частка забезпечених підвезенням учнів серед тих, хто його потребує
	64%
	100%
	-
	-

	Освіта
	Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах
та установах освіти
	Частка закладів освіти,                                        які облаштовані системою протипожежного захисту
	31%
	37%
	42%
	47%

	Освіта
	Житлові простори: розвиток та модернізація пансіонів та гуртожитків закладів освіти
	Частка академічних ліцеїв                              з облаштованим пансіоном
	0%
	64%
	100%
	-

	
	
	Питома вага об’єктів, адаптованих до потреб маломобільних груп населення,   у загальній кількості відремонтованих, реконструйованих, модернізованих, побудованих будівель закладів освіти
	0%
	64%
	100%
	-

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування - Охорона здоров'я
Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування -                Головний спеціаліст з питань охорони здоров’я апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області
Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування - 187588,900 тис. грн.
(2027 рік - 148758700,0 грн.; 2028 рік - 21290400,0 грн.; 2029 рік - 17539800,0 грн.)
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 207,459 тис. грн.
(2027 рік - 81,818 тис. грн.; 2028 рік - 50,901 тис. грн.; 2029 рік - 74,740 тис. грн.)

	Розбудова та модернізація системи охорони здоров'я
	Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури (первинна медична допомога)
	Рівень охоплення населення якісними медичними послугами
	10%
	90%
	-
	-

	Розбудова та модернізація системи охорони здоров'я
	Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури (спеціалізована допомога)
	Рівень якості надання медичних послуг, ступінь відповідності медичної допомоги встановленим стандартам ефективності, безпеки, своєчасності та задоволеності пацієнтів
	10%
	65%
	81%
	90%

	
	
	Рівень забезпечення населення якісною реабілітаційною допомогою
	0%
	100%
	-
	-

	Розбудова та модернізація системи охорони здоров'я
	Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами (в тому числі автомобілями) (первинна медична допомога)
	Рівень оснащення закладів охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням, технологіями, транспортом
	50%
	80%
	90%
	-

	Розбудова та модернізація системи охорони здоров'я
	Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами (спеціалізована допомога)
	Підвищення рівня оснащення закладів охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням та технологіями
	0%
	90%
	100%
	-

	Реабілітаційна допомога
	Розбудова мереж стаціонарних реабілітаційних відділень (спеціалізована допомога)
	Рівень забезпечення населення якісною реабілітаційною допомогою
	0%
	100%
	-
	-

	Психічне здоров'я та психіатрична допомога
	Розвиток центрів психічного здоров'я та психосоціальної допомоги (спеціалізована допомога)
	Рівень забезпечення населення центрами психічного здоров'я
	0%
	100%
	-
	-

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування - Соціальна сфера
Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області, Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області
Орієнтовні фінансові потреби для реалізації напряму публічного інвестування - 36300,0 тис. грн.
(2027 рік - 33200000,0 грн.; 2028 рік - 2200000,0 грн.; 2029 рік - 900000,0 грн.)
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 90,913 тис. грн.
(2027 рік - 81,818 тис. грн.; 2028 рік - 5,260 тис. грн.; 2029 рік - 3,835 тис. грн.)

	Підтримка сімей з дітьми та захист прав дітей
	Розвиток житлової інфраструктури соціальної підтримки та інтеграції вразливих груп
	Частка кімнат, в яких проведено
ремонтні роботи
	0%
	35%
	70%
	100%

	Ветерани
	Створення та розвиток ветеранського простору
	Рівень забезпечення ветеранів, ветеранок та членів їхніх батьків комплексними послугами (психологічні, юридичні, соціальні,                   з реінтеграції) на базі простору протягом звітного року
	0%
	90%
	95%
	100%

	Соціальні послуги
	Створення та розвиток  доступного простору              для різних категорій отримувачів соціальних послуг, зокрема маломобільних осіб,                            осіб з інвалідністю
	Частка доступних просторів для різних категорій отримувачів соціальних послуг
	0%
	100%
	-
	-

	



Начальник міської військової адміністрації        (оригінал підписаний)                                 Віталій КАРАБАНОВ


















